## Gantt
Skapa ett Gantt-schema i det här kalkylbladet. Ange en rubrik för projektet i cell B1. Förklarande rubrik finns i cell I1. Information om hur du använder det här kalkylbladet, inklusive instruktioner för skärmläsare och bladets författare, finns på kalkylbladet Om. Fortsätt att navigera nedåt i kolumn A för ytterligare instruktioner. | Shoppingpplikation för GoldStarr Trading | [5 empty] | Förklaring:
Ange företagsnamn i cell B2. En förklaring visas i cellerna i2 till AC2. | [6 empty] | Enligt plan |  |  |  |  | Låg risk |  |  |  |  | Medelstor risk |  |  |  |  | Hög risk |  |  |  |  | Tagits bort
Ange namnet på projektets lead i cell B3. Ange startdatum för projektet i cell F3, eller så kan du använda exempelformeln för att hitta det minsta datumvärdet i Gantt-datatabellen. Projektets startdatum: etikett anges i cell D3. | YSYS-OP1 HT2020 Grupp 6 |  | Projektets startdatum: |  | 2020-10-27
En rullningsökning finns i cell F4. Månader för datumen i rad 5 visas med början i cellerna I4 till cell BL4. Ändra inte de här cellerna. De uppdateras automatiskt baserat på projektets startdatum i cell F3. |  |  | Rullningsökning: |  | 0 |  | oktober | [6 empty] | november | [27 empty] | december
Cellerna i5 till BL5 innehåller numret på dagen i månaden för den månad som representeras i cellblocket ovanför varje datumcell och beräknas automatiskt. Ändra inte de här cellerna. Dagens datum anges i rött (hex #AD3815) från dagens datum i rad 5 via hela datumkolumnen till slutet av projektschemat. | time axis 2020-10-27 to 2020-12-21
En rullningslist finns i cell i6 till BL6. Ökningen för genomgång av data definieras som 2 sidor i taget och kan konfigureras i inställningarna för kontrollfältet. Om du vill hoppa framåt eller bakåt på tidslinjen anger du ett värde av 0 eller mer i cell F4. Värdet 0 tar dig till början av schemat.
Den här raden innehåller rubriker för projektschemat som följer nedanför dem. Gå från B7 till BL7 om du vill höra innehållet. Första bokstaven i varje dag i veckan för datumet ovanför rubriken, startar i cell i7 och fortsätter genom cell BL7. Alla scheman för projektplanering skapas automatiskt utifrån kategori, startdatum och antalet dagar som anges i tabellen milstolpar. | Beskrivning av milstolpe | Kategori | Tilldelad till | Framsteg | Start | Antal dagar | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m
Ta inte bort den här raden. Den här raden för att behålla en formel som används för att markera den aktuella dagen i projektschemat.
Ange projektinformation från och med cell B9 till cell G9. Exempeldata finns i cellerna B9 till G33. Ange milstolparnas beskrivning. Välj en kategori i listrutan, tilldela någon till objektet, ange förlopp, startdatum och antal dagar för aktiviteten för att påbörja diagrammet. Nästa instruktion finns i cell A34. | Release 1
| En lista över alla nuvarande kunder. | Enligt plan | Alla |  | 2020-10-27 | 1
| En vy för att kunna lägga till en ny order för en kund. | Enligt plan | Alla |  | 2020-10-30 | 3
| En lista över alla nuvarande produkter. | Enligt plan | Alla |  | 2020-10-27 | 1
| En vy som listar alla produkter och hur mycket som finns på lager. | Enligt plan | Alla |  | 2020-10-28 | 2
| En vy för att kunna hantera en leverans av produkter till lagret. | Enligt plan | Alla |  | 2020-10-28 | 2
Release 2
| En vy för att lägga till nya kunder | Enligt plan | Jony, Elin |  | 2020-11-05 | 2
| En vy för att lägga till nya produkter | Enligt plan | Jony, Elin |  | 2020-11-05 | 2
| All data ska spara på fil och läsas in vid programstart | Enligt plan | Alla |  | 2020-11-04 | 3 | t: 0
| En kunds ordrar ska sparas i systemet | Enligt plan | Johan, Fisnik, Thomas |  | 2020-11-05 | 6
| En vy för att se alla ordrar | Enligt plan | Jony, Elin |  | 2020-11-05 | 6
| En kö för ordrar som inte kan levereras om lagret är tomt | Enligt plan | Johan, Fisnik, Thomas |  | 2020-11-05 | 6
| Sortera ordrar på datum | Medelstor risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
| En lista över leverantörer | Medelstor risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
| En vy för att lägga till nya leverantörer | Medelstor risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
| Möjlighet för kunden att beställa flera olika produker | Medelstor risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
| Sortera ordrar på kund | Medelstor risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
| Sortera produktvyn på leverantörer eller produkter | Medelstor risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
| En vy för att skicka köade ordrar när lagret har fyllts på | Medelstor risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
| Möjlighet att ta bort kund utan att tappa orderhistorik | Hög risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
| Möjlighet att ta bort leverantör utan att tappa produkter i lager | Hög risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
| En lista för ordrar mot leverantörer | Medelstor risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
| Utöka kundlistan med onlinekunder för den kommande online-affären | Hög risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
| En mobil applikation för att kontrollera lagret hemmifrån | Hög risk | n/a |  | 2020-11-11 | 5
Testning
| Release 1 | Enligt plan |  |  | 2020-11-02 | 1
| Release 2 | Mål |  |  | 2020-11-13 | 3
Rapport
| Release 1 | Enligt plan |  |  | 2020-11-04 | 1
| Release 2 | Mål |  |  | 2020-11-13 | 3 | f: 2; l: 2; s: 2
På den här raden markeras slutet av Gantt-milstolpedatan. ANGE INGET på denna rad. Infoga nya rader ovanför den här om du vill lägga till fler objekt. | Infoga nya rader OVANFÖR den här om du vill lägga till mer data.

## Om
Om den här mallen
Med den här mallen kan du enkelt skapa ett Gantt-diagram för att visualisera och spåra projektet. Ange en beskrivning av uppgifterna och välj en kategori med mål, milstolpe, enligt plan, låg risk, mellanstor risk, hög risk, förlopp i procent av uppgiftens slutförande, start datum och antal dagar för att slutföra uppgiften. Gantt-diagrammet fylls i och färgkodas för att hjälpa till att urskilja olika kategorier. Med en rullningslist kan du bläddra i tidslinjen. Infoga nya aktiviteter genom att infoga nya rader.
Vägledning för skärmläsare
Det finns 2 kalkylblad i arbetsboken. Gantt-schema Om Instruktioner för varje kalkylblad finns i kolumn A, med början i cell A1, på varje kalkylblad. De är skrivna med dold text. Varje steg ger information om den aktuella raden. Varje efterföljande steg fortsätter i cell A2, A3 och så vidare, såvida inte annars uttryckligen sägs. Till exempel kan instruktionstexten lyda: ”gå till cell A6” för nästa steg. Dold text skrivs inte ut. Om du vill ta bort de här instruktionerna från kalkylbladet tar du helt enkelt bort kolumn A.
Det här är den sista instruktionen i det här kalkylbladet.